## Checklist
Girls of honour - Bruiloft checklist
Plan je bruiloft in 13 maanden | Taak | Vervaldatum | Status | Benodigdheden | Handige blogs | Tips en notities
Begin hier >> | Voer je trouwdatum in, in het rode vakje hiernaast. Alle andere data zullen dan veranderen zodat je weet wanneer je alle taken moet regelen! | 2024-12-15 |  | Lievelingsleveranciers van Girls of honour
13 maanden te gaan | Maak je verloving bekend | 2023-11-20 | 391 |  | Zo kan je je verloving bekend maken
13 maanden te gaan | Kies een bruiloft thema | 2023-11-20 | 391 |  | Hoe kies je een thema?
13 maanden te gaan | Praat met je partner en familie over financien van de bruiloft | 2023-11-23 | 388
13 maanden te gaan | Onderzoek wat een bruiloft precies kost | 2023-11-23 | 388 |  | Dit kost een bruiloft echt
13 maanden te gaan | Maak je bruiloft begroting | 2023-11-27 | 384 | Gebruik het tabblad 'budget planner'
13 maanden te gaan | Bepaal of je een weddingplanner wilt inhuren | 2023-11-29 |  | Weddingplanners | Dit doet een weddingplanner!
13 maanden te gaan | Bepaal de kleuren voor jullie bruiloft | 2023-11-29
13 maanden te gaan | Denk na over welke bruiloft tradities je wel of niet wilt gebruiken | 2023-11-29 |  |  | Bruiloft tradities
13 maanden te gaan | Organiseer een verlovingsfeestje | 2023-12-04
13 maanden te gaan | Denk na over de trouwlocatie en het seizoen waarin je wilt trouwen | 2023-12-04
13 maanden te gaan | Trouwen in het buitenland? Maak die keuze nu! | 2023-12-04 |  | Buitenland leveranciers | Trouwen in het buitenland?
13 maanden te gaan | Begin met jullie gastenlijst | 2023-12-04 |  | Girls of honour app | Zo maak je een gastenlijst
13 maanden te gaan | Begin met de zoektocht naar jullie trouwlocatie | 2023-12-04 |  | Trouwlocaties |  | Willen jullie 1 locatie voor alles? Of verschillende plekken per onderdeel?
13 maanden te gaan | Houd je begroting bij, gaat alles nog volgens plan? | 2023-12-11
13 maanden te gaan | Hebben jullie een trouwambtenaar nodig? | 2023-12-11 |  | Trouwambtenaar
12 maanden te gaan | Maak een selectie met favoriete trouwlocaties | 2024-01-01 |  | Trouwlocaties
12 maanden te gaan | Maak een inschatting van het aantal gasten dat je wilt uitnodigen | 2024-01-01
12 maanden te gaan | Waar gaat jullie trouwceremonie plaatsvinden? Is er genoeg plek? | 2024-01-08
12 maanden te gaan | Plan locatie-bezoeken in | 2024-01-08
12 maanden te gaan | Boek de locatie voor jullie receptie | 2024-01-15
11 maanden te gaan | Maak een bruiloft app voor gasten | 2024-01-22 |  | Girls of honour app | Zo maak je de app persoonlijk
11 maanden te gaan | Ontdek welke stijl stationery bij jullie past | 2024-01-27 |  | Uitnodigingen en Stationery
11 maanden te gaan | Bepaal welke stijl trouwjurk je zou willen | 2024-01-27 |  | Trouwjurken | Trouwjurken in verschillende stijlen
11 maanden te gaan | Bestel save-the-date proefdrukken | 2024-02-09 |  | Uitnodigingen en Stationery
10 maanden te gaan | Onderzoek welke fotografie stijl jullie graag willen | 2024-02-19 |  | Trouwfotograaf
10 maanden te gaan | Boek een hotel voor jullie huwelijksnacht | 2024-02-20 |  | Huwelijksnacht hotels
10 maanden te gaan | Maak een lijstje met favoriete cateraars | 2024-02-26 |  | Cateraars
10 maanden te gaan | Vraag je getuigen en eventueel maid of honour & best man. | 2024-02-26
10 maanden te gaan | Maak afspraken met jullie favoriete fotografen | 2024-02-26 |  | Trouwfotograaf
10 maanden te gaan | Maak afspraken met cateraars | 2024-03-04 |  | Cateraars
10 maanden te gaan | Maak de gastenlijst af | 2024-03-04
10 maanden te gaan | Bestel save-the-dates | 2024-03-10 |  | Uitnodigingen en Stationery
10 maanden te gaan | Plan pas-afspraken in voor een trouwpak | 2024-03-10 |  | Trouwpakken
10 maanden te gaan | Plan pas-afspraken in voor een trouwjurk | 2024-03-10 |  | Trouwjurken
10 maanden te gaan | Boek je trouwfotograaf | 2024-03-11 |  | Trouwfotograaf
10 maanden te gaan | Boek je cateraar | 2024-03-18 |  | Cateraars
9 maanden te gaan | Schedule engagement photos | 2024-03-19 |  | Trouwfotograaf
9 maanden te gaan | Bestel proefdrukken van jullie trouwkaarten | 2024-03-23 |  | Uitnodigingen en Stationery
9 maanden te gaan | Stuur jullie save-the-dates | 2024-04-14 |  | Uitnodigingen en Stationery
9 maanden te gaan | Welke bloemen willen jullie op de bruiloft? | 2024-04-14 |  | Bloemisten
8 maanden te gaan | Koop je trouwjurk | 2024-04-21 |  | Trouwjurken
8 maanden te gaan | Koop je trouwpak | 2024-04-21 |  | Trouwpakken
8 maanden te gaan | Verzamel foto's van bruidstaarten in een Pinterest-bord | 2024-04-24 |  | Bruidstaart
8 maanden te gaan | DJ of band? Of allebei? | 2024-04-28 |  | Dj's, bands en muziek | Band of DJ op je bruiloft?
8 maanden te gaan | Maak afspraken met bloemisten | 2024-04-28 |  | Bloemisten
8 maanden te gaan | Verzamel foto's van bloemen in een Pinterest-bord | 2024-05-01 |  | Bloemisten
8 maanden te gaan | Ga op zoek naar een patissier | 2024-05-05 |  | Bruidstaart
8 maanden te gaan | Ga op zoek naar een trouwambtenaar | 2024-05-05 |  | Trouwambtenaar
8 maanden te gaan | Maak afspraken met DJ's, bands en/of andere muzikanten | 2024-05-05 |  | Dj's, bands en muziek
8 maanden te gaan | Boek je bloemist | 2024-05-12 |  | Bloemisten
8 maanden te gaan | Wat voor boeket willen jullie? | 2024-05-14 |  | Bloemisten
8 maanden te gaan | Willen jullie corsages? | 2024-05-15 |  | Bloemisten
8 maanden te gaan | Ga op onderzoek uit naar een videograaf! | 2024-05-15 |  | Videograaf
8 maanden te gaan | Maak afspraken met patissiers | 2024-05-16 |  | Bruidstaart
8 maanden te gaan | Gaan jullie een rehearsal dinner plannen? | 2024-05-16 |  |  | Rehearsal Dinner
7 maanden te gaan | Boek je band en/of DJ | 2024-05-19 |  | Dj's, bands en muziek
7 maanden te gaan | Maak afspraken met trouwambtenaren | 2024-05-19 |  | Trouwambtenaar
7 maanden te gaan | Maak afspraken met videografen | 2024-05-19 |  | Videograaf
7 maanden te gaan | Maak een lijst met jullie droombestemmingen voor een huwelijksreis | 2024-05-26
7 maanden te gaan | Book jullie patissier | 2024-05-26 |  | Bruidstaart
7 maanden te gaan | Boek je videograaf | 2024-06-02 |  | Videograaf
7 maanden te gaan | Willen jullie nog iets met de bruiloftgasten doen na de bruiloft? | 2024-06-02
7 maanden te gaan | Waar willen jullie je rehearsal dinner doen? | 2024-06-16
6 maanden te gaan | Willen jullie een photobooth? | 2024-06-23 |  | Photobooth
6 maanden te gaan | Boek de locatie voor jullie rehearsal dinner | 2024-07-07
6 maanden te gaan | Verzamel inspiratie foto's voor haar en make-up | 2024-07-14 |  | Haar en make-up
6 maanden te gaan | Gaan jullie iets veranderen aan je achternaam? | 2024-07-14
6 maanden te gaan | Bestel styling en verhuur | 2024-07-16 |  | Styling en verhuur
5 maanden te gaan | Boek een huwelijksreis | 2024-07-21 |  | Huwelijksreis
5 maanden te gaan | Maak afspraken met haar en make-up artists | 2024-07-28 |  | Haar en make-up
5 maanden te gaan | Boek jullie trouwambtenaar | 2024-07-28 |  | Trouwambtenaar
5 maanden te gaan | Verzamel foto's van trouwringen die jullie mooi vinden | 2024-08-08
5 maanden te gaan | Shop trouwringen | 2024-08-14 |  | Trouwringen
4 maanden te gaan | Bestel jullie trouwkaarten | 2024-08-22 |  | Uitnodigingen en Stationery
4 maanden te gaan | Bestel jullie trouwringen | 2024-09-04 |  | Trouwringen
4 maanden te gaan | Bestel postzegels voor jullie trouwkaarten | 2024-09-08
3 maanden te gaan | Zet adressen op de enveloppen voor de trouwkaarten | 2024-09-22
3 maanden te gaan | Verstuur jullie trouwkaarten | 2024-09-26
3 maanden te gaan | Bevestig de bestelling bij de cateraar | 2024-10-16 |  | Cateraars |  | Laat de cateraar weten of er allergieen zijn
3 maanden te gaan | Boek een bartender als dit niet is inbegrepen bij de trouwlocatie | 2024-10-16
2 maanden te gaan | Bepaal wat jullie willen dragen tijdens het rehearsal dinner | 2024-10-20
2 maanden te gaan | Huwelijk aanmelden bij de gemeente | 2024-10-25
2 maanden te gaan | Kies een app waarmee je bruiloftfoto's van gasten kunt verzamelen | 2024-10-27 |  | Girls of honour app
2 maanden te gaan | Begin aan jullie trouwgeloften | 2024-10-27 |  |  | Trouwgeloftes schrijven
2 maanden te gaan | Maak een tafelsetting | 2024-11-09
2 maanden te gaan | Stuur een herinnering aan mensen voor de RSVP | 2024-11-10
1 maand te gaan | Laatste passessies voor trouwjurk en trouwpak | 2024-11-15
1 maand te gaan | Proefsessies voor haar en make-up | 2024-11-15 |  | Haar en make-up
1 maand te gaan | Doen jullie een openingsdans? Plan in om die te oefenen! | 2024-11-15
1 maand te gaan | Maak jullie trouwgeloften af | 2024-11-24
1 maand te gaan | Koop of maak een EHBO-kit voor de trouwdag | 2024-11-24
1 maand te gaan | Kies menukaarten, tafelnummers, etc. | 2024-11-24
1 maand te gaan | Haal de trouwjurk en het trouwpak op | 2024-11-24
2 weken te gaan | Pak een koffer in voor de huwelijksreis | 2024-12-01
2 weken te gaan | Bereid je toast voor | 2024-12-02
2 weken te gaan | Maak een lijst met bruiloft-liedjes | 2024-12-02
1 week te gaan | Bevestig details en betalingen met jullie leveranciers | 2024-12-08
1 week te gaan | Bevesteg details en dagschema met de bruiloftsgasten | 2024-12-08
1 week te gaan | Maak de tafelsetting af | 2024-12-08
1 week te gaan | Schrijf een lief briefje voor je partner | 2024-12-08
1 dag te gaan | Ruim je huis op (tenzij je daar niet gaat klaarmaken voor de bruiloft ;)) | 2024-12-14
1 dag te gaan | Breng decoratie naar de trouwlocatie als dit nodig is | 2024-12-14
1 dag te gaan | Probeer je te ontspannen! | 2024-12-14
De trouwdag | Woohoo! Het is jullie trouwdag! | 2024-12-15
De trouwdag | Neem een stuk bruidstaart mee wat over is | 2024-12-15
De trouwdag | Verzamel de cadeaus (of laat die doen) | 2024-12-15
Na de bruiloft | Breng gehuurde items terug | 2024-12-17
Na de bruiloft | Laat het bruidsboeket prepareren | 2024-12-19
Na de bruiloft | Laat de trouwjurk en het trouwpak reinigen | 2024-12-19
Na de bruiloft | Geef jullie favoriete leveranciers een review op Google | 2024-12-28
Na de bruiloft | Update jullie verzekeringen | 2025-01-25
Na de bruiloft | Regel het papierwerk voor het veranderen van jullie naam | 2025-01-25
Na de bruiloft | Bestel trouwfoto's en een album | 2025-02-08
Na de bruiloft | Deel jullie foto's en video! | 2025-02-13